План работы АП АСОУ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 17

**Апробация сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Содержание работы (направления и виды деятельности,мероприятия, и т.п.) | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный |
| 1 | Изучение условий апробации сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров (в данном муниципальном образовании). | апрель 2019 | Анализ условий реализации сетевой модели  | Координатор работы площадки Шевякова Е.В. |
| 2 | Назначение координатора,  формирование рабочей группы  | апрель 2019 | Приказ по образовательному учреждению о формировании рабочей группы, назначение координатора | Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова |
| 3 | Определение участников реализации сетевой модели.Подготовка нормативно-правовой базы для реализации содержания модулей предмета «Технология» в сетевой форме. | май 2019 | Приказ по Управлению образования о реализации содержания модулей предмета «Технология» в сетевой форме |  |
| 4 | Освещение этапов и результатов апробации сетевой модели  | в течение всего периода работы площадки | Создание методической базы данных об инновационном опыте работы | Координатор работы площадки Шевякова Е.В. |
| 5 | Организация сетевого методического взаимодействия педагогов-предметников, методистов, руководителей общеобразовательных организаций с целью разработки методического сопровождения обновленного содержания предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров | май –июнь 2019 | Положение о сетевом методическом взаимодействии.Методические рекомендации для учителей технологии по реализации модулей предмета «Технология»  | Координатор работы площадки Шевякова Е.В. |
| 6 | Внесение изменений/дополнений в основные образовательные программы основного общего образования общеобразовательных учреждений, реализующих программу предмета «Технология» в сетевой форме на базе высокооснащенных ресурсных центров | май-июнь 2019 | Внесены изменении/дополнения в ООП ООО | Координатор работы площадки Шевякова Е.В. |
| 7 | Внесение изменений в рабочие программы в соответствии с модулями реализуемыми в сетевой форме. | май-июнь 2019 | Внесены изменения в рабочие программы  | Координатор работы площадки: Е.В. ШевяковаУчителя технологии: С.В. Огороднийчук, Н.В. Васева, В.А. Ширяев |
| 8 | Разработка сетевого графика реализации содержания модулей предмета «Технология» в сетевой форме на базе высокооснащенных ресурсных центров | август-сентябрь 2019 | Сетевой график | Координатор работы площадки Шевякова Е.В. |
| 9 | Апробация сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров | сентябрь 2019-май 2020 | Отчет об апробации  | Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова |
| 10 | Мониторинг апробации сетевых моделей реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров | октябрь 2019 | Отчет о результатах мониторинга | Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова |
| 11  | Семинар «Результаты апробации сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров» | ноябрь 2019 | Приказ, программа семинара, анонс, пострелиз, списки участников | Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова |
| 12 | Подготовка и публикация материалов по работе академической площадки | февраль - апрель 2020 | Информирование педагогической общественности о результатах апробации сетевой модели | Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МБОУ «Гимназия № 17»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |  | Руководитель структурного подразделения АСОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |