## Таблица Дорожной карты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципалитет | Рисковый фактор | Название мероприятия | Уровень мероприятия школный , межшкольный или муниципальный | Участники мероприятия | Ответственный за мероприятие, ФИО, должность, контактные данные | Сроки реализации мероприятия | Муниципальный показатель результативности (описание) | Муниципальный показатель результативности (плановое значение)
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Мониторинг профессиональных дефицитов. | региональный | учителя | Заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Святкина Н.В.89236825802, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Родионова А.Ю. 89254631718, руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17" | сентябрь 2022 года | Приказ "О проведении диагностического тестирования профессиональных компетенций" | 100 % охват учителей
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Заседания ШМО учителей-предметников: «Анализ результатов мониторинга профессиональных дефицитов и пути их ликвидации» | школьный | учителя, администрация ОО | Заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Святкина Н.В.89236825802, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Родионова А.Ю. 89254631718, руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17" | ноябрь-декабрь 2022 года | Справка о результатах прохождения ИКУ | 100 % охват учителей
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Заседание ШМО учителей-предметников «Выявление запросов по повышению квалификации и разработка индивидуального маршрута педагога по преодолению профессиональных затруднений». | школьный | учителя, администрация ОО | Заместитель директора УМР МБОУ "Гимназия №17" Терехина И.В. 89629245919, руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17" | по плану ОУ во 2 половине 2022-2023 уч.г. | 1.Разработка и реализация ИОМов педагогических работников. 2.Протоколы и анализ работы заседаний ШМО | Увеличение количества учителей, прошедших КПК (100%)
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Курсовая подготовка педагогов на базе МБУ ДПО "УМОЦ" по теме «Дистанционные образовательные технологии как методический инструмент современного учителя» | муниципальный | учителя, администрация ОО | Заместитель директора УМР МБОУ "Гимназия №17" Терехина И.В. 89629245919, руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17", МБУ ДПО "УМОЦ" | в течение учебного года | Результаты мониторинга курсовой подготовки | Увеличение количества учителей, прошедших КПК (100%)
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Курсовая подготовка педагогов на базе АСОУ по теме «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | региональный | учителя | Заместитель директора УМР МБОУ "Гимназия №17" Терехина И.В. 89629245919 руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17", МБУ ДПО "УМОЦ" | в течение учебного года | Результаты мониторинга курсовой подготовки | Увеличение количества учителей, прошедших КПК (100%)
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Прохождение педагогами и управленческой командой курсов ПК в рамках предметной и методической направленности. | региональный | учителя, администрация ОО | Заместитель директора УМР МБОУ "Гимназия №17" Терехина И.В. 89629245919 руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17", МБУ ДПО "УМОЦ" | в течение учебного года | Результаты мониторинга курсовой подготовки | Увеличение количества учителей, прошедших КПК (100%)
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Организация взаимопосещения уроков педагогами гимназии, изучение и внедрение в практику кураторской методики. | межшкольный | учителя, администрация ОО | руководители ШМО МБОУ "Гимназия №17" | В течение 2022-2023 уч.года (по графику) | 1. Приказ "О проведении открытых уроков, мастер - классов, заседаний ШМО в течение 2022-2023 уч.года (по графику)" 2. График открытых уроков, мастер -классов, заседаний ШМО | Увеличение числа открытых уроков не менее чем до 25-ти.
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Методическая помощь по итогам контроля (консультации, мастер-классы) | муниципальный | учителя, администрация ОО | Директор МБОУ "Гимназия №17" Герасимова В.А., 89067671814, Муниципальный куратор О.М.Черкашина, директор МБУ ДПО "УМОЦ", 89856143474, руководители ГМО | в течение учебного года по запросу | Приказы МБОУ "Гимназия№17", МБУ ДПО "УМОЦ", Комитета образования Админитсрации городского округа Королёв | Реализация ИОМ
г.о.Королев Московская область | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Изучение передового опыта школы - новатора МОУ «Гимназия №17» г.о.Электросталь | межшкольный | учителя | Заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Сотникова С.В.89203030201, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Родионова А.Ю.89254631718 | Июнь-ноябрь 2022г. | Приказ "О направлении педагогического коллектива МБОУ "Гимназия №17" для участия в региональной стажировочной площадке по изучению передового опыта школы -новатора БОУ "Гимназия №17" г.о. Электросталь". https://cloud.mail.ru/public/qjpF/o8sH3p5zE | Внедрение системы наставничества
г.о.Королев Московская область | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Проведение диагностики уровня учебной мотивации у обучающихся 5-7 классов, выявить ведущие учебные мотивы | школьный | Обучающиеся | Педагог-психолог МБОУ "Гимназия №17" Сушма Д.М., 89055968620, Педагог-психолог МБОУ "Гимназия №17" Шанкина А.Р., 89057284041 | октябрь 2022г. | Диагностика-уровня учебной-мотивации. | 100 % охват обучающихся 5-7 классов
г.о.Королев Московская область | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Заседание ШМО классных руководителей «Организация системы работы классных руководителей по повышению мотивации к обучению» | школьный | Классные руководители | Заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Сметанина Л.А., 89150330912 | ноябрь 2022 г., март 2023 г. | Анализ выявленных причин низкой мотивации, разработка системы развивающих бесед учитель-ученик - родитель. Протокол заседания ШМО. https://gimnazija17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/126/2022/05/Положение-о-ШМО-1.pdf https://cloud.mail.ru/public/od27/HLuEuQavX | Устранение «проблемных» зон". Рост качества знаний обучающихся
г.о.Королев Московская область | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Разработка учителями – предметниками планов индивидуальной работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности (по результатам ВПР 2022) | школьный | Учителя | Заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Родионова А.Ю. 89254631718, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Святкина Н.В.89236825802, руководители ШМО, МБОУ "Гимназия №17", учителя - предметники | октябрь 2022 г | Обеспечение индивидуальной работы с обучающимися (по необходимости). План-мероприятий-по-устранению-высокой-доли-обучающихся-с-рисками-учебной-неуспешности. | Рост качества знаний обучающихся, сокращение образовательных дефицитов.
г.о.Королев Московская область | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Родительские собрания: «Учебная мотивация, или как помочь ребёнку полюбить учёбу», «Роль родителей в формировании положительной мотивации к школе, учебному труду» | школьный | Классные руководители, родители | Заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Родионова А.Ю. 89254631718, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Святкина Н.В.89236825802, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия №17" Сотникова С.В.89203030201, ШМО классных руководителей МБОУ "Гимназия №17", классные руководителиМБОУ "Гимназия №17" | ноябрь-декабрь 2022 года март-апрель 2023 г. | Выписки из протоколов родительских собраний. | Повышение информированности представителей родительской общественности.

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается муниципалитет
2) Указывается рисковый фактор на который направлено данное мероприятие
3) Перечисляются все мероприятия муниципалитета, заявленные в Дорожной карте муниципалитета. Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается уровень мероприятия в зависимости от места проведения, состава участников, значения мероприятия
5)Перечисляются все участники мероприятия 6) Указываются ФИО, должность, контактные данные ответственного лица
7) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на дату отчета, то дата не ставится, графа остается пустой.
8) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
9) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).